**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2020 № 14

с. Новиковка

**О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новиковского сельского поселения в 2020 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях обеспечения безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения паводка 2020 года

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав комиссии на время организации подготовки к пропуску паводковых вод согласно приложению № 1
2. Утвердить состав комиссии по обследованию ГТС д.Вороно-Пашня согласно приложению № 2
3. Утвердить план мероприятий подготовки к пропуску паводковых вод в 2020 году согласно приложению № 3
4. Утвердить план оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехническом сооружении согласно приложению № 4
5. Утвердить план привлечения технических средств для проведения аварийно-спасательных работ в период пропуска паводковых вод согласно приложению № 5
6. Утвердить смету расходов на проведение противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка в 2020 году согласно приложению № 6
7. Назначить ответственного за установлением постоянного контроля и проведение контроля за состоянием гидротехнического сооружения «Вороно-Пашненское водохранилище» заместителя Главы по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи Мужиканова Н.А.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационных сборниках и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения [www.nselpasino.ru](http://www.nselpasino.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Новиковского сельского поселения по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи.

Глава Новиковского сельского поселения С.Л.Петров

Мужиканов Н.А

4-41-87

Приложение № 1

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 27.02.2020 № 14

На время организации подготовки к пропуску паводковых вод в 2020 году создать комиссию в составе:

Петров Сергей Леонтьевич - Глава Новиковского сельского поселения

председатель комиссии

Мужиканов Николай Андреевич - заместитель главы Новиковского поселения

заместитель председателя комиссии

Мантлер Николай Иванович - директор МУП «Новиковское ЖКХ»

Ходкевич Виктор Анатольевич - председатель СПК «Успех»

Ермолин Александр Иванович - заместитель директора

ООО «Томский лен» д. Нижние Соколы

Хоменков Николай Анатольевич - председатель КФХ «Родничок»

Кирилкина Алевтина Анатольевна - директор МБОУ СОШ с.Новиковка

Приложение № 2

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 27.02.2020 № 14

Состав комиссии

по обследованию гидротехнического сооружения д. Вороно-Пашня:

Петров Сергей Леонтьевич - Глава Новиковского сельского поселения

председатель комиссии

Мужиканов Николай Андреевич - заместитель главы Новиковского поселения

заместитель председателя комиссии

Янюк Андрей Александрович - инженер по землеустройству

Самодуров Евгений Николаевич - первый заместитель Главы Администрации

Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности-

(по согласованию)

Карбина Алена Анатольевна - ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности

Администрации Асиновского района

(по согласованию)

Приложение № 3

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 27.02.2020 № 14

ПЛАН

Мероприятий подготовки к пропуску паводковых вод в 2020 году в населенных пунктах Новиковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Создание комиссии по безопасному пропуску паводковых вод | До 03 марта | Н.А.Мужиканов |
| 2 | Уточнение зон вероятного затопления, населенные пункты, улицы, количество населения, площадь подтопления | До 03 апреля | Н.А.Мужиканов |
| 3 | Организация системы оповещения и связи на подтапливаемых паводком территориях. | До 10 марта | Н.А.Мужиканов |
| 4 | Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию водохранилища | До 06 марта | С.Л.Петров |
| 5 | Провести аттестацию лиц, назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения | До 01 апреля | С.Л.Петров |
| 6 | Составление плана привлечения технических средств предприятиями, независимо от форм собственности, по требованию комиссии для проведения аварийно-спасательных работ в период пропуска паводковых вод | До 15 марта | Н.А.Мужиканов |
| 7 | Организовать обследование гидротехнического сооружения, шлюзов, закрытых водоемов | До 12 марта | С.Л.Петров  Н.А.Мужиканов, Н.И.Мантлер |
| 8 | Направить результаты обследования (копии актов) в администрацию Асиновского района | До 20 марта | Н.А.Мужиканов |
| 9 | Провести очистку кюветов, канав, обеспечить водоотведение от жилых домов, зданий, сооружений | До 10 апреля | Н.И.Мантлер  жители поселения |
| 10 | Подготовить подъездные пути к шлюзам и безопасный подход к шлюзам | До 12 марта | Н.И.Мантлер |
| 11 | Выполнить ревизию запорной арматуры ГТС | до 01 апреля | Н.А. Мужиканов |
| 12 | Поднять шлюз (по необходимости) | до 10 апреля | Н.А. Мужиканов |
| 13 | Страхование ГТС | до 14 апреля | Н.А. Мужиканов |
| 14 | Организация работы по страхованию имущества физических лиц от стихийных бедствий | до 01 апреля | население |
| 15 | Постоянный контроль за уровнем воды в водохранилище до отметки, не позволяющей затоплять земельные участки и жилые дома | Апрель-май | Н.А.Мужиканов |
| 16 | Проводить разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и довести до сведения население границы возможного затопления. | Март-май | Н.А.Мужиканов,  А.А.Кирилкина |
| 17 | Произвести запас крупного щебня, мешков с песком на ГТС | до 10 апреля | Н.А.Мужиканов, Н.И.Мантлер |

Зам.главы по жизнеобеспечению,

благоустройству,транспорту и связи Н.А.Мужиканов

Приложение № 4

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 27.02.2020 № 14

ПЛАН ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

1.Телефонное оповещение.

Ответственные: Иванова Г.П. тел.3-00-91

Плотников Н.П. тел.4-42-87

2. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно поставить в известность по телефону:

Главу Новиковского сельского поселения Петрова С.Л.

тел.рабочий 4-41-66

тел.домашний 4-42-47

тел.моб.8-952-882-1111

Заместителя главы Новиковского

сельского поселения Н.А.Мужиканов тел.рабочий 4-41-87

тел.моб. 8-952-892-28-94

Приложение № 5

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 27.02.2020 № 14

**План привлечения**

**технических средств по требованию комиссии**

**для проведения аварийно-спасательных работ**

**в период пропуска паводковых вод**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предприятия,организации,  учреждения. | Транспортное  средство | Количество  человек | Ответственный |
| 1 | МУП «Новиковское ЖКХ» | ГАЗ-53-  (Ассенизаторская)  ДТ-75- бульдозер, ЭО МТЗ-82 (экскаватор) | 3 | Директор Мантлер Н.И. |
| 2 | МБОУ средняя общеобразова-  тельная школа с.Новиковка. | Автобус – 2 единицы | 2 | Директор школы  Кирилкина А.А.. |
| 3 | СХПК « Успех » | бульдозер  самосвал | 10 | Председатель  Ходкевич В.А. |
| 4 | ООО « Томский лен» | бульдозер  самосвал | 10 | Председатель  Ермолин А.И. |
| 5 | ФХ « Родничок » | бульдозер | 1 | Хоменков Н.А. |
| 6. | Администрация Новиковского сельского поселения | АЦ ЗИЛ- 131 | 3 | Глава аминистрации |
|  | Итого: | 11 единиц | 29 чел. | . |

Приложение № 6

К постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

От 27.02.2020 № 14

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии Глава Новиковского

по ЧС и ПБ Асиновского района сельского поселения

**СМЕТА РАСХОДОВ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и виды противопаводковых мероприятий | Кол-во | исполнитель | Сумма руб. |
| 1 | Очистка от снега и наледи дороги на ГТС | 4 км | МУП «Новиковское ЖКХ» | 2200 |
| 2 | Очистка от снега приямков и водоотводящей трубы в отводном канале ГТС | 0,17 км | МУП «Новиковское ЖКХ» | 7530 |
| 3 | Завоз песка, гравия, глины на ГТС | 50 м. Куб. | ИП «Троцкий Е.М.» | 36000 |
| 4 | Приобретение ГСМ | 200 л | ИП «Михайлина М.В.» | 9 270 |
| 5 | Страхование ГТС | 10000000 руб. | ПАО СК «Росгосстрах» | 23000 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **78000** |