**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.08.2018 № 92

с. Новиковка

**Об утверждении «дорожной карты» мероприятий по переходу на**

**новые нормативы потребления коммунальных услуг**

С целью перехода на нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения [www.nselpasino.ru](http://www.nselpasino.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.Л.Петров

Мужиканов Н.А.

44-1-87

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новиковского сельского

поселения от 20.08.2018 № 92

**«Дорожная карта»**

**мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка информации о наличии (отсутствии) у населения приборов учета расходования холодной воды. Проведение анализа данной информации. | До 22.09.2018 | Мантлер Н.И., директор МУП «Новиковское ЖКХ» |
| 2 | Рассмотрение на заседании Совета Новиковского сельского поселения вопроса о переходе на новые нормативы потребления коммунальных услуг населением. | 23.08.2018 | Геленда Т.С. |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения по установке приборов учета расходования холодной воды:  - рассмотрение вопроса на собраниях граждан, встречах с населением;  - размещение информации на официальном сайте сельского поселения;  - размещение информации на информационных досках в населенных пунктах;  - размещение информации на оборотной стороне извещений об оплате коммунальных услуг;  - размещение информации в СМИ. | Декабрь 2018 года, март 2019 года  Август 2018 года, апрель 2019 года  Сентябрь 2018 года, май 2019 года    Февраль-апрель 2019 года  Сентябрь 2018 – апрель 2019 года | Мужиканов Н.А.    Вайтович С.И., управляющий делами  Мужиканов Н.А.,  Мантлер Н.И.  Вайтович С.И. |
| 4 | Рекомендовать МУП «Новиковское ЖКХ» направлять коммерческие предложения пользователям коммунальных услуг по установке приборов учета расходования холодной воды | Август 2018 года – май 2019 года | Мантлер Н.И. |